施工组织课程设计任务书

---多层砖混结构办公楼

一、设计条件

1、建筑物概况

本工程为某公司办公楼，位于市郊公路边，建筑总面积为6262㎡，平面形式为L型，南北方向长61.77m，东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层，高18.95m，局部六层，高22.45m，附楼（F～L轴）带地下室，在⑾轴线处有一道温度缝，在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。

本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外，皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m，在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础，基础中设有钢筋混凝土地圈梁，实心砖墙承重，每层设现浇钢筋混凝土圈梁；内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱；除厕所、盥洗室采用现浇楼板外，其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板，大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。

室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外，其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料，室外装修以涂料为主。窗间墙为干粘石，腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。

屋面保温为炉渣混凝土，上做二毡三油防水层，铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。

设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。

2、地质及环境条件

根据勘测报告：土壤为Ⅰ级大孔性黄土，天然地基承载力为150kn/m2，地下水位在地表下7～8m。本地区土壤最大冻结深度为0.5 m。

建筑场地南侧为已建成建筑物，北侧西侧为本公司地界的围墙，东侧为××公路，距道牙3 m内的人行道不得占用，沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过（见总平面图）。

3、施工工期

本工程定于4月1日开工，要求在本年12月30日竣工。限定总工期9个月，日历工期为225天。

4、气象条件

施工期间主导风向偏东，雨季为9月份，冬季为12月到第二年的1月份和2月份。

5、施工技术经济条件

施工任务由市建×公司承担，该公司分派一个施工队负责。该队瓦工20人，木工16人，以及其他辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等共计140人。根据施工需要有部分民工协助工作。装修阶段可从其他施工队调入抹灰工，最多调入70人。

施工中需要的电、水均从城市供电供水网中引入。建筑材料及预制品件可用汽车运入工地。多孔板由市建总公司预制厂制作（运距10km）,木制门窗由市木材加工厂制作（运距7km）。

临建工程除工人宿舍可利用已建成的家属公寓楼外，其他所需临时设施均应在现场搭建。

可供施工选用的起重机有QT1-6型塔吊，QT1-2型塔吊。汽车除解放牌（5吨）外，尚有黄河牌（8吨）可以使用。卷扬机、各种搅拌机、木工机械、混凝土震捣器、脚手架、板可根据计划需要进行供应。

6、主要项目实物工程量（见表1-1）

7、主体结构工程量明细表（见表1-2）

主要项目实物工程量                 表1-1

| 分部分项工程名称 |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |
| 基础工程 | 机械挖土 | m3 | 4032 |
|  | 混凝土垫层 | m3 | 289 |
|  | 砖基础 | m3 | 368 |
|  | 基础圈梁、构造柱 | m3 | 94 |
|  | 基础回填土及房心回填土 | m3 | 2450 |
| 屋面工程 | 屋面板上找平层 | m2 | 1425 |
|  | 冷底子油 | m2 | 1425 |
|  | 两道热玛碲脂 | m2 | 1425 |
|  | 炉渣保温层 | m2 | 116 |
|  | 保温层上砂浆找平层 | m2 | 1465 |
|  | 卷材防水层 | m2 | 1465 |
|  | 上人屋面混凝土板 | m2 | 334 |
| 楼地面工程 | 地下室混凝土地面垫层 | m2 | 160 |
|  | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 4320 |
|  | 水磨石地面 | m2 | 1866 |
| 装饰工程 | 内墙面抹灰 | m2 | 19933 |
|  | 顶棚抹灰 | m2 | 5287 |
|  | 外墙贴马赛克 | m2 | 6424 |
|  | 干粘石 | m2 | 520 |
|  | 贴面砖 | m2 | 435 |
|  | 室内喷白 | m2 | 20470 |
| 其他 | 厕所木隔断 | m2 | 250 |
|  | 木门窗安装 | m2 | 1897 |
|  | 木门窗油漆 | m2 | 1897 |
|  | 玻璃安装 | m2 | 1270 |
|  | 台阶散水 | m2 | 362 |
|  | 搭（拆）外脚手架 | m2 | 4500 |

主体结构工程量明细表           表1-2

| 前楼（1-11轴线） 工程项目 | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 屋顶 | 总计 |
| 1.砌砖 墙 | m3 | 205 | 205 | 185 | 185 | 185 | 34 | 999 |
| 2.现浇 柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模板 | m2 | 66 | 66 | 50 | 50 | 50 |  | 282 |
| 钢筋 | t | 0.78 | 0.78 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 3.36 |
| 混凝土 | m3 | 5.92 | 5.92 | 4.48 | 4.48 44 | 4.48 |  | 25.28 |
| 3.现浇楼梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模板 | m2 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  | 204 |
| 钢筋 | t | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  | 2.44 |
| 混凝土 | m3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20 |
| 4.现浇圈、大梁、挑檐、楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模板 | m2 | 233 | 222 | 155 | 155 | 155 |  | 920 |
| 钢筋 | t | 2.8 | 2.67 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |  | 11.05 |
| 混凝土 | m3 | 28.6 | 22.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |  | 97.3 |
| 5.安装楼板 | 块 | 253 | 253 | 262 | 262 | 278 |  | 1308 |
| 6.楼板灌缝 | m3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14.6 |  | 67.4 |

续表

| 前楼（11-22轴线） 工程项目 | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 总计 |
| 1.砌砖墙 | m3 | 154 | 157 | 157 | 157 | 157 | 126 | 908 |
| 2.现浇柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模板 | m2 | 138 | 111 | 110 | 110 | 110 | 115 | 694 |
| 钢筋 | t | 1.89 | 1.33 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.38 | 8.5 |
| 混凝土 | m3 | 12.4 | 9.13 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.48 | 58.37 |
| 3.现浇楼梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模板 | m2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 |  | 316 |
| 钢筋 | t | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 3.75 |
| 混凝土 | m3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 31 |
| 4.现浇圈、大梁、挑檐、楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模板 | m2 | 243 | 193 | 170 | 170 | 170 | 206 | 1152 |
| 钢筋 | t | 2.66 | 2.3 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.38 | 13.16 |
| 混凝土 | m3 | 24 | 18.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 20 | 109.3 |
| 5.安装楼板 | 块 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 129 | 584 |
| 6.楼板灌缝 | m3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 11.5 | 59.5 |

续表

| 后楼 工程项目 | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 地下室 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 屋顶 | 总计 |
| 1.砌砖墙 | m3 | 220 | 190 | 182 | 151 | 151 | 135 | 20 | 1049 |
| 2.现浇柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模板 | m2 | 48 | 32 | 32 | 22 | 22 | 22 |  | 178 |
| 钢筋 | t | 0.57 | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  | 2.09 |
| 混凝土 | m3 | 4.34 | 2.86 | 2.86 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  | 15.91 |
| 3.现浇楼梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模板 | m2 | 158 | 134 | 134 | 120 | 130 | 154 |  | 820 |
| 钢筋 | t | 1.9 | 1.61 | 1.61 | 1.44 | 1.44 | 1.85 |  | 9.85 |
| 混凝土 | m3 | 5.8 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 12 | 14 |  | 82 |
| 4.现浇圈、大梁、挑檐、楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模板 | m2 | 36.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋 | t | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土 | m3 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.安装楼板 | 块 | 141 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |  | 886 |
| 6.楼板灌缝 | m3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  | 74.3 |